Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Краснослободская средняя общеобразовательная школа»

|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено:  на заседании Педагогического совета  Протокол от 15.04.2021 г. №5 | Утверждено:  Директор  МАОУ «Краснослободская СОШ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. А. Гаева  Приказ от 16.04.2021 г. №32-д |

**Программа антирисковых мер**

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

на 2021 год

с. Краснослободское

2021 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы антирисковых мер | Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» (далее – Программа) |
| 2. | Цель реализации программы | Снижение доли обучюащихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года |
| 3. | Задачи реализации программы | 1. Повысить уровень профессионального развития педагога для оптимизации и повышения качества работы с обучающимися, которые имеют риски учебной неуспешности.  2. Составить и реализовать адресные образовательные программы по работе с обучающимися, которые имеют трудности в обучении.  3. Создать комфортные условия для реализации личностного потенциала на уроках и внеурочных занятиях. |
| 4. | Целевые показатели | - обновление нормативно-правовой базы ОУ;  - повышение уровня проф. развития педагогов;  - повышение качества образования на 15% и СОУ на 5% (по итогам II четверти 2021-2022 года).  - усовершенствована система адресной помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности. |
| 5. | Методы сбора и обработки информации | Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:   * Анализ промежуточной аттестации; * Анализ Результатов ВПР * Анализ результатов государственной итоговой аттестации * Анализ общей и качественной аттестации учащихся за четверть, полугодие, год * Анализ пропусков уроков * Мониторинг реализации часов учебного плана ООП НОО, ООО, СОО * Анализ метапредметных результатов, функциональной грамотности * Анализ показателей индекса здоровья учащихся * Анализ уровня адаптации 1,5,10 классов |
| 6. | Сроки реализации программы | Май 2021-декабрь 2021 |
| 7. | Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Успешное прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации  Успешное выполнение ВПР.  Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.  Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей обучающихся, проектной деятельности. |
| 9. | Исполнители | * Директор Школы * заместитель директора * педагогический совет * методический совет |

**Дорожная карта по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Участники |
| 1. | Изучение, разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса для повышения мотивации к учебе и устранения дефицитов в знаниях обучающихся. | Анализ ВПР | 31.05.2021 | Елисеева О. С. | Администрация, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 2. | Повышение эффективности адресных программ помощи обучающимся путем составления индивидуальных образовательных маршрутов. | Составление адресных программ помощи неуспевающим | 01.09.2021 | Елисеева О. С. | Учителя-предметники |
| 3. | Изучение, разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса для повышения мотивации к учебе и устранения дефицитов в знаниях обучающихся. | Определение инструментария для проведения метапредметного мониторинга | 31.05.2021 | Елисеева О. С. | Рабочая группа |
| 4. | Изучение, разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса для повышения мотивации к учебе и устранения дефицитов в знаниях обучающихся. | Проведение метапредметного мониторинга | 20.09.2021 | Елисеева О. С. | Администрация, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 5. | Изучение, разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса для повышения мотивации к учебе и устранения дефицитов в знаниях обучающихся. | Проведение анализа результатов метапредметного мониторинга | 01.10.2021 | Елисеева О. С. | Администрация, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 6. | Создание условий для профессионального роста педагога, самообразования и устранения проф. дефицитов, совершенствования аппарата проф. мастерства педагога. | Проведение семинара по метапредметным дефицитам | 15.10.2021 | Елисеева О. С. | Администрация, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 7. | Повышение эффективности адресных программ помощи обучающимся путем составления индивидуальных образовательных маршрутов. | Составление адресных программ помощи обучающимся в устранении метапредметных дефицитов | 01.11.2021 | Елисеева О. С. | Учителя-предметники |